Załącznik nr 1 
do zarządzenia wewnętrznego nr 2

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan działania Urzędu Statystycznego w Krakowie

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2023

- Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) zwana dalej Ustawą.

Wraz z wejściem w życie Ustawy w Urzędzie Statystycznym w Krakowie (zwanym dalej Urzędem) podjęto niezbędne działania dostosowujące prace Urzędu do wymogów ustawowych. Dyrektor Urzędu zarządzeniem wewnętrznym nr 11 z dnia 1 września 2020 r. powołał koordynatora dostępności. Do zadań koordynatora należy przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania Urzędu w kontekście obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

- Dotychczasowe działania podejmowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie na rzecz zapewniania dostępności:

Jako jednostka administracji publicznej Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi szereg działań, które mają za zadanie uczynienia go bardziej dostępnym 
i przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie przeprowadzonej samooceny podjęte zostały następujące działania w celu poprawy dostępności Urzędu.

W obszarze dostępności architektonicznej wykonano:

- przegląd dostępności architektonicznej Urzędu (w ramach działań wewnętrznych),

- wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku Urzędu przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie,

- przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie zamontowana jest platforma przyschodowa wraz z przyciskiem przywołującym obsługę,

- punkt obsługi klienta w budynku Urzędu przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie znajduje się na parterze, do dyspozycji klientów jest portier udzielający informacji,

- częściowo oznakowano trasę wolną od przeszkód na parterze budynku przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie,

- na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych wyposażona w przycisk alarmujący,

- wykonano remont łazienek w budynku Urzędu przy ul. K.Wyki 3 w Krakowie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności, min. wprowadzono oznaczenia w języku Braille’a.

W obszarze dostępności cyfrowej wykonano:

- przegląd dostępności stron internetowych Urzędu (w ramach działań wewnętrznych),

- na stronach internetowych Urzędu i BIP zamieszczono deklaracje dostępności, oraz informację o koordynatorze ds. dostępności,

- na stronie BIP Urzędu umieszczono Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego,

- zamieszczono informację o procedurze oraz wzór Wniosku o zapewnienie dostępności,

- zastosowano możliwość nawigowania po stronie bez użycia myszki,

- zastosowano możliwość powiększania strony i zmiany kontrastu,

- strona internetowa Urzędu jest przygotowana do automatycznego odczytu dla osób niewidzących. Zalecamy korzystanie z programu dostępnego na stronie nvda

W obszarze dostępności informacyjno – komunikacyjnej wykonano:

- wyznaczono koordynatora ds. dostępności,

- sporządzono deklarację dostępności,

- sporządzono Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego,

- zapewniono możliwość kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, faksem, mailowego, poprzez ePUAP z komórkami Urzędu,

- podpisano umowę na korzystanie z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), zapewniając dostępność dla osób głuchych 
i słabosłyszących,

- przygotowano informacje: w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu,

- przygotowano pliki do odsłuchania dla osób słabowidzących z informacjami o pracy Urzędu i umieszczono na stronie internetowej Urzędu,

- przygotowano wzór Wniosku o zapewnienie dostępności oraz informację 
na temat procedury składania wniosku,

- istnieje możliwość wejścia do Urzędu z psem przewodnikiem,

- przy prowadzeniu naborów, uwzględnia się procedury zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami. Ogłoszenia o naborze na nowe stanowiska pracy w Urzędzie opatrzone są informacją o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz podawane są informacje o istniejących w Urzędzie udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

- w ramach działań CSR Urzędu został przygotowany dla pracowników poradnik „Osoby z niepełnosprawnością są wśród nas. O przysługujących uprawnieniach i przywilejach”, organizowane są także różnego rodzaju akcje na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- w ramach działań CSR został przygotowany dla pracowników poradnik  „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”,

- w ramach działań CSR został przygotowany dla pracowników poradnik „Prosty język w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. O zasadach skutecznej komunikacji pisemnej.”,

- przy ul. Opolskiej umieszczono 2 tablice informacyjne kierujące do budynku Urzędu (z każdej strony dojazdowej),

- stanowisko do spraw obsługi klientów w budynku głównym Urzędu w Krakowie przy ul. K. Wyki 3 wyposażono w pętlę indukcyjną.

- Pomimo wielu działań już zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, identyfikujemy potrzeby dalszego rozwijania działań Urzędu w kierunku zwiększenia jego dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym.

- Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania dostępności Urzędu Statystycznego w Krakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Przedstawione poniżej kierunki zmierzają do poprawy zapewniania dostępności Urzędu. Dodatkowo w planie umieszczono punkt zatytułowany „Pozostałe działania prowadzone w Urzędzie zmierzające do poprawy dostępności Urzędu”, w którym wyszczególniono inne działania przyczyniające się do budowania otwartego i dostępnego Urzędu.

- Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna budynek przy ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Umieszczenie w otoczeniu budynku Urzędu dodatkowego systemu informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych o Urzędzie. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Oznakowanie trasy wolnej od przeszkód. | zakup koniecznych materiałów do prawidłowego oznakowania przestrzeni, oznaczenie krawędzi początku i końca biegów schodowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, oznaczenie zmienną fakturą w podłodze (tzw. pinezki) dojścia do przycisku przywołującego obsługę platformy przyschodowej, oznaczenie zmienną fakturą w podłodze (tzw. pinezki) dojścia do punktu obsługi klientów |
| Jednolity system oznaczenia pomieszczeń. | zakup materiałów do prawidłowego oznakowania pomieszczeń, jednolite oznaczenie pomieszczeń, zastosowanie piktogramów, tabliczek w alfabecie Braille’a |
| Dostosowanie kancelarii (dziennika podawczego) do wymogów dostępności. | Dostosowanie stanowiska do obsługi osób poruszających się na wózkach lub z niskorosłością. |
| Udostępnienie dla klientów tzw. pokoju cichej obsługi. | Wyznaczenie i przygotowanie dla klientów pomieszczenia dla tzw. cichej obsługi. |
| Zakup pętli indukcyjnych. | montaż pętli indukcyjnych, przeszkolenie wybranych pracowników z obsługi pętli. |
| Opracowanie procedury dotyczącej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | przygotowanie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, skonsultowanie procedur z ekspertami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |
| Opracowanie procedur dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego. | opracowanie procedur w sytuacji gdy do Urzędu przychodzi osoba z psem asystującym, przeszkolenie pracowników, przygotowanie poradnika dla pracowników. |

## Dostępność architektoniczna, budynek przy ul. Smolki 11, 30-513 Kraków.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |

## Dostępność architektoniczna, budynek przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, 33-100 Tarnów.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Zakup pętli indukcyjnej. | montaż pętli indukcyjnej, przeszkolenie wybranych pracowników z obsługi pętli |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |

## Dostępność architektoniczna, budynek przy ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Zakup pętli indukcyjnej. | montaż pętli indukcyjnej, przeszkolenie wybranych pracowników z obsługi pętli |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |

## Dostępność architektoniczna, budynek przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie prawidłowego oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Zakup pętli indukcyjnej. | montaż pętli indukcyjnej, przeszkolenie wybranych pracowników z obsługi pętli |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |

## Dostępność architektoniczna, budynek przy ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. | Zakup i montaż stosownych materiałów informacyjnych. |
| Zakup pętli indukcyjnej. | montaż pętli indukcyjnej, przeszkolenie wybranych pracowników z obsługi pętli, |
| Wyposażenie budynku w urządzenia do wspomagania ewakuacji osób z szczególnymi potrzebami (np. krzesło ewakuacyjne, mata ewakuacyjna, schodołaz) w miarę posiadanych środków finansowych. | zakup i montaż urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracowników Urzędu z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami |

II. Dostępność cyfrowa

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). | wyznaczenie w każdej komórce organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za dostosowanie dokumentów elektronicznych, aby zapewniały one wymagania dostępności cyfrowej, były odczytywane przez programy, czytniki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku. szkolenia dla pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych. |
| Wykonanie opisów alternatywnych grafik i zdjęć. | Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, za dostępność grafik i zdjęć umieszczanych na stronach internetowych Urzędu i w miejscach dostępnych dla klientów oraz szkolenie. |
| Wykonanie napisów oraz audiodeskrypcji do filmów udostępnianych na stronach Urzędu. | Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, za dostępność filmów publikowanych na stronach Urzędu oraz szkolenie dla tej osoby. |
| Przygotowanie publikacji w wersji dostępnej cyfrowo. | Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dostępność publikacji oraz szkolenie dla tej osoby. |

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Zapewnienie, na stronie internetowej Urzędu, komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. | Zamieszczenie na stronie Urzędu, w zakładce „Informacje dla osób z niepełnosprawnościami”, komunikatu na temat możliwości kontaktu z Urzędem. |
| Umożliwienie kontaktu osobie Głuchej z Urzędem za pomocą udziału tłumacza PJM. | Kontynuacja, umowy z PZG Oddział Małopolski lub zawarcie umowy z inną instytucją zapewniająca tłumaczenia PJM. |
| Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami Urzędu za pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty). | Zapewnienie tłumacza przewodnika dla osób głuchoniewidomych odwiedzających Urząd, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poprzez wpisywanie do formularza zgłaszanych potrzeb opcji tłumacza – przewodnika – kontynuacja umowy z PZG Oddział Małopolski lub zawarcie umowy z inną instytucją zapewniającą kontakt osobisty tłumacza przewodnika. |
| Zapewnienie tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM), napisów w materiałach audiowizualnych umieszczanych na stronach internetowych przez Urząd oraz tłumaczy PJM podczas organizowanych wydarzeń. | stosowanie w zamówieniach publicznych i umowach z wykonawcami zapisów dotyczących zapewnienia usługi tłumacza PJM, napisów, które będą dostępne na nagraniu z wydarzenia w materiałach audiowizualnych, dodanie stosownych zapisów w umowie z PZG Oddział Małopolski. |

IV. Pozostałe działania prowadzone w Urzędzie Statystycznym w Krakowie zmierzające do poprawy dostępności.

| Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Budowanie świadomości pracowników Urzędu na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. | Organizacja wydarzeń, spotkań oraz szkoleń wewnętrznych na temat: savoir vivre w kontakcie z osobami mającymi różne rodzaje niepełnosprawności. Aktualizacja poradników dla pracowników dostępnych w intranecie, w zakładce Społeczna Odpowiedzialność - CSR. |
| Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . | Przygotowanie propozycji klauzul o zapewnieniu dostępności, do zastosowania w umowach zawieranych przez Urząd z wykonawcami. |
| Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i dodatkowych działań. | Działania ciągłe. |
| Aktualizacja deklaracji dostępności. | Zgodnie z zapisami ustawy do dnia 31 marca w każdym roku oraz w każdym przypadku zmiany sytuacji dotyczącej dostępności w Urzędzie. |

4. Harmonogram realizacji Planu.

## Dostępność architektoniczna:

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Zapewnienie możliwości ewakuacji lub uratowania osób ze szczególnymi potrzebami. | 2022-2023 | opracowanie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, czytelna tablica informacyjna dostosowana dla osób słabowidzących zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy skonsultowanie proponowanych rozwiązań z osobami z niepełnosprawnością wzroku zakup sprzętu do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | WAD we współpracy z Koordynatorem ds. Dostępności | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 100 000 zł |
| Poprawa oznakowania przestrzeni komunikacyjnej w budynku. | 2022-2023 | zakup koniecznych materiałów do prawidłowego oznakowania przestrzeni, oznaczenie krawędzi początku i końca biegów schodowych wewnątrz i tych prowadzących do budynku, wprowadzenie oznaczeń pomieszczeń, zastosowanie piktogramów, | WAD we współpracy ze Specjalistą ds. BHP | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 10 000 zł |
| Modernizacja stanowiska obsługi dla klientów poruszających się na wózkach lub z niskorosłością. | 2022-2023 |  | WAD | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 2000 zł |
| Montaż przewijaka w toalecie dla klientów. | 2022-2023 | Zakup i montaż przewijaka. | WAD | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 1000 zł |
| Udostępnienie dla klientów tzw. pokoju cichej obsługi. | 2022-2023 | Przygotowanie i oznakowanie pomieszczenia dla tzw. cichej obsługi | WAD | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 2000 zł |
| Opracowanie procedur dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego. | 2022-2023 | opracowanie procedur w obsłudze osób z psem asystującym, przeszkolenie pracowników Urzędu, przygotowanie poradnika dla pracowników | Specjalista ds. BHP, we współpracy z WAD Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe |
| Opracowanie procedur wewnętrznych dotyczących ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | 2022-2023 | opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. | Specjalista ds. BHP, we współpracy z WAD, RP, Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe |
| Systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i monitorowanie dostępności architektonicznej Urzędu. | Działanie ciągłe | współpraca cykliczna ocena stanu zapewnienia dostępności | WAD we współpracy z Koordynator ds. dostępności, Specjalista ds.BHP, | Działania bezkosztowe oraz kosztowe w razie potrzeb |

## Dostępność cyfrowa:

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/ jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Działanie ciągłe | wyznaczenie osoby w każdej komórce organizacyjnej, odpowiedzialnej za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych. przekazanie listy odpowiedzialnych osób koordynatorowi ds. dostępności do 31.01.2022 r., przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych | Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe lub koszt niezbędnych szkoleń |
| Opisy alternatywne do już istniejących grafik publikowanych na stronach Urzędu i w mediach społecznościowych. | 2022-2023 | zakup oprogramowania koniecznego do realizacji opisów, przeszkolenie pracowników wyznaczenie w każdej komórce organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie grafik, osoby odpowiedzialnej za opisy alternatywne, przekazanie listy koordynatorowi ds. dostępności do 31.01.2022 r. | Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowanie grafik, OBR Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe lub koszt zakupu programów |
| Monitorowanie dostępności cyfrowej stron internetowych. | Działanie ciągłe | współpraca cykliczna ocena stanu zapewnienia dostępności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za monitorowanie dostępności cyfrowej stron internetowych i przekazanie informacji koordynatorowi ds. dostępności do 31.01.2022 r. | WAD, OBR Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe lub koszt zakupu programów |

## Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/ jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się | 2022-2023 | umożliwienie kontaktu osobom z szczególnymi potrzebami poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji. przygotowanie procedury postępowania oraz umieszczenie informacji na stronie Urzędu | WR, OBR-01, WAD, Koordynator ds. dostępności | Działanie bezkosztowe |
| Przygotowanie i publikacja informacji o zakresie działalności Urzędu, nagrania w polskim języku migowym. | 2022-2023 | zlecenie wykonania nagrania w PJM publikacja na stronie internetowej i BIP | Koordynator ds. dostępności redaktorzy stron internetowych OBR | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 1000 zł |
| Zakup i instalacja wybranych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia). | 2022-2023 | zakup i montaż urządzeń przeszkolenie pracowników z obsługi urządzeń | WAD we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności, | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 6000 zł |
| Wyposażenie biblioteki i punktów obsługi klientów w urządzenia lektorskie ze skanerem oraz lupy i powiększalniki, w miarę posiadanych środków finansowych. | 2022-2023 | zakup i montaż urządzeń | WAD | wstępnie można przyjąć szacowaną wartość ok 50 000 |
| Stosowanie koniecznych zapisów dotyczących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w treściach zawieranych umów o zlecenia lub realizację zadań publicznych. | Działanie ciągłe | Min. stosowanie w zamówieniach publicznych i umowach z wykonawcami zapisów dotyczących zapewnienia usługi tłumacza PJM, napisów w materiałach audiowizualnych należących do Urzędu. | WAD, RP | Działanie bezkosztowe |
| Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami Urzędu za pomocą tłumacza –przewodnika (kontakt osobisty). | Działanie ciągłe | Zapewnienie tłumacza – przewodnika dla osób głuchoniewidomych na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, poprzez wpisywanie do formularza zgłaszanych potrzeb opcji tłumacza – przewodnika. W sytuacji zgłoszenia potrzeby tłumacza przewodnika podmiot zapewni go w terminie 3 trzech dni roboczych, zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach | Koordynator ds. dostępności | Koszt wynikający z podpisanych umów i ilości obsłużonych wniosków |
| Systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i monitorowanie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu. | Działanie ciągłe | współpraca cykliczna ocena stanu zapewnienia dostępności | Koordynator ds. dostępności, WAD, OBR | Działania bezkosztowe lub kosztowe w razie potrzeb |

## Pozostałe działania:

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/ jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja wydarzeń, spotkań oraz szkoleń wewnętrznych na temat savoir vivre w kontakcie z osobami mającymi różne rodzaje niepełnosprawności. | Działanie ciągłe | Współpraca z zespołem CSR w zakresie spotkań informacyjnych oraz spotkań z udziałem specjalistów w dziedzinach wspierających dostępność. | Zespół CSR WK we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności oraz Specjalistą ds. BHP | Działanie bezkosztowe |
| Przygotowanie propozycji klauzul o zapewnieniu dostępności, do zastosowania w umowach zawieranych przez Urząd z Wykonawcami. | 2022-2023 | Współpraca i monitorowanie zawieranych umów. | WAD, RP | Działanie bezkosztowe |
| Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i dodatkowych działań. | Działanie ciągłe | Zapoznanie pracowników z zaleceniami dotyczącymi dostępności wynikającymi z ustawy. Stały kontakt w sprawie monitorowania dostępności z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu. | Kierownicy komórek organizacyjnych Koordynator ds. dostępności, Specjalista ds. BHP RP | Działanie bezkosztowe |
| Aktualizacja deklaracji dostępności. | Działanie ciągłe | Do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, mogącym mieć wpływ na dostępność w Urzędzie. | Koordynator ds. dostępności, OBR | Działanie bezkosztowe |
| Zapewnienie dostępności w sposób określony we wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Działanie ciągłe | Współpraca przy zapewnieniu dostępności w sytuacji gdy wniosek o zapewnienie dostępności zostanie złożony. | Koordynator ds. dostępności Kierownicy komórek organizacyjnych | Działanie bezkosztowe |