## Plan działania US KCE
Lp. | Zakres działań | Komórka odpowiedzialna za wdrowżenie i realizację zadania | Sposób realizacji | Miejsce realizacji | Termin realizacji
1. | Analiza stanu siedziby Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz jego Odziałów pod względem dostosowania, w zakresie dostępności: - architektonicznej, - informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności Wydział Administracyjny Inspektor ds. BHP Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Ośrodek Inżynierii Danych. | Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności: - architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2021 oraz bieżąca realizacja
2. | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. | Wydział Administracyjny we współpracy z Inspektorem ds. BHP. | Zakup koniecznych materiałów do prawidłowego oznakowania przestrzeni; Oznaczenie krawędzi stopni w sposób kontrastujący do posadzki; Wyposażenie poręczy przy schodach w opis kondygnacji z użyciem alfabetu Braille'a; W ciągach komunikacyjnych zastosowanie ścieżek kierunkowych; Wybudowanie windy w siedzibie Urzędu, która umożliwia poruszanie się osób pomiędzy wszystkimi kondygnacjami oraz parkingiem Urzędu. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach. | 2021
|  |  | Zakup koniecznych materiałów do prawidłowego oznakowania przestrzeni; Oznaczenie krawędzi stopni w sposób kontrastujący do posadzki; Wyposażenie poręczy przy schodach w opis kondygnacji z użyciem alfabetu Braille'a; W ciągach komunikacyjnych zastosowanie ścieżek kierunkowych. Wysłanie pism do zarządców budynków przypominające o obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
3. | Zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | Wydział Administracyjny we współpracy z Inspektorem ds. BHP, Koordynatorem ds. dostępności. | Wdrożenie: - informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w pobliżu wejść (plany tyflograficzne obiektu); - informacji o funkcjach pomieszczeń przy wejściach do nich. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | do końca 2023
4 | Zapewnienie spójnych oznaczeń krawędzi schodów przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. | Wydział Administracyjny we współpracy z Inspektorem ds. BHP, Koordynatorem ds. dostępności. | Oznaczenie krawędzi schodów specjalnymi taśmami odblaskowymi przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach. | 2021
|  |  | Oznaczenie krawędzi schodów specjalnymi taśmami odblaskowymi przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Wysłanie pism do zarządców budynków przypominające o obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
5. | Zapewnienie w budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób. | Wydział Administracyjny Inspektor ds. BHP. | Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzgdlędnieniem osób ze szczególnymi potrzebami (zarówno pracujących w Urzędzie, jak i odwiedzających Urząd) - dostosowanie rodzaju i techniki ewakucaji do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami; zapewnienie wsparcia pracowników Urzędu. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2021-2022
|  |  | Wykonanie oznaczeń dróg ewakuacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022 - 2023
|  |  | Wyposażenie bydynków Urzędu w krzesła ewakuacyjne dla osób z ograniczoną mobilnością. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2021
|  |  | Cykliczne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych z udziałem osób ze szczególnymi potrzebami. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | bieżąca realizacja
6. | Zapewnienie wstępu do Urzędu osobie korzystającej z psa asystującego, psa przewodnika. | Koordynator ds. dostępności we współpracy z Inspektorem ds. BHP. | Umieszczenie za pomocą piktogramu inforamcji o możliwości wejścia do budynku z psem asytującym, psem przewodnikiem; Opracowanie standardów zachowań dotyczących obsługi osób z psem asystującym, psem przewodnikiem; Przeszkolenie pracowników z prawidłowego zachowania się wobec osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | bieżąca realizacja
7. | Zapewenienie na stronach internetowych Urzędu infomacji o zakresie działalności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu informacji o działalności Urzędu w postaci: - elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, - w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR), - nagrania treści w polskim języku migowym (PJM). | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach. | 2021
8. | Zapewnienie dostępu do pętli indukcyjnych do obsługi osób niedosłyszących w punkatach obsługi klientów. | Koordynator ds. dostępności we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Zainstalowanie przenośnych pętli indukcyjnych w siedzibie Urzędu (Kancelaria i Informatorium) oraz w Oddziałach; Oznaczenie piktogramem miejsc, w których jest ona zainstalowana. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2021
9. | Zapewnienie dostępu do urządzeń ułatwiających osobom z dysfunkcją wzroku. | Śląski Ośrodek Badań Regionalnych | Zainstalowanie urządzenia lektorskiego w Informatorium Urzędu służącego do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach. | 2021
|  |  | Wyposażenie oddziałów w szkła powiększające lub elastyczne ramki powiększające, które dedykowane są przede wszystkim osobom z dysfunkcjami narządu wzroku, a także osobom starszym oraz dorosłym i dzieciom niewidzącym niezależnie od wieku. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
10. | Zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami. | Wydział Organizacji i Rejestrów Śląski Ośrodek Badań Regionalnych. | Opracowanie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnienim punktów obsługi klienta. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
11. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami komunikacji w formie SMS, MMS lub komunikatorów internetowych. | Wydział Organizacji i Rejestrów Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Wydział Administracyjny Wydział Informatyki. | Opracowanie procedury umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami komunikacji w formie SMS, MMS lub komunikatorów internetowych. Wypsażenie pracowników Informatorium, REGON w telefon służbowy, który umożliwi komunikację SMS/MMS. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
12. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wykorzystania faksu w kontaktach z Urzędem. | Wydział Organizacji i Rejestrów Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Wydział Administracyjny Wydział Informatyki. | Opracowanie procedury umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami komunikowanie się z Urzędem za pomocą faksu. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | 2022
13. | Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego (PJM). | Koordynator ds. dostępności. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem tłumacza języka migowego PJM przez stronę internetową, aplikacje (tłumaczenie online/komunikacja audiowizualna) oraz zapewnienie kontaktu z tłumaczem PJM na miejscu (kontakt osobisty). | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | bieżąca realizacja
14. | Zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych. | Wydział Administracyjny we współpracy z z-cą Dyrektora Urzędu | Opracowanie i stosowanie w zamówieniach publicznych niezbędnych klauzul o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
15. | Zapewnienie dostępności na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. | Wydział Organizacji i Rejestrów we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności. | Opracowanie procedury rozpatrzenia wniosku o kontakt w formie jakiej oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami. | Urząd Statystyczny w Katowicach | 2022
16. | Wzrost świadomości pracowników Urzędu na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. | Wydział Kadr i Szkolenia we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych, Ośrodkiem Inżynierii Danych i Koordynatorem ds. dostępności. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
17. | Zapewnienie minimalnych wymagań z zakresu dostępności cyfrowej. | Koordynator ds. dostępności we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Analiza dostępności cyfrowej: - Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Statystycznego w Katowicach; - strony internetowej Urzędu Statystycznego w Katowicach; - stron portali społecznościowych Urzędu Statystycznego w Katowicach (Twitter i FB) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Urząd Statystyczny w Katowicach | I kwartał 2021 r.
|  | Śląski Ośrodek Badań Regionalnych we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Tworzenie opisów alternatywnych dla infografik. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
|  | Śląski Ośrodek Badań Regionalnych we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Tworzenie napisów i autodyskrypcji w materiałach multimedialnych. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
|  | Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, Ośrodek Inżynierii Danych we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności. | Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
|  | Koordynator ds. dostępności we współpracy z Ośrodkiem Inżynierii Danych. | Aktualizacja treści deklaracji dostępności na stronie Urzędu. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja
18. | Zapewnienie dostępności alternatywnej. | Koordynator ds. dostępności we wspópracy z pozostałymi komórkami organicacyjnymi. | Zapewnienie dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami i jego monitorowanie. | Siedziba Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz oddziały w: - Bielsku-Białej - Bytomiu - Częstochowie - Rybniku - Sosnowcu. | bieżąca realizacja
19. | Sporządzanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Statystycznym w Katowicach zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu od wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu; Sporządzenie projektu raportu na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Zatwierdzenie raportu przez Dyrektora Urzędu; przekazanie raportu Wojewodzie Śląskiemu (za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statysycznego); Opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. | Urząd Statystyczny w Katowicach | zgodnie z Ustawą
20. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Statystyczny w Katowicach w zakresie dostępności: - architektonicznej, - informacyjno-komunikacyjnej, - cyforwej. Monitorowanie działalności Urzędu Statystycznego w Katowicach i jego Oddziałów w tym zakresie. | Koordynator ds. dostępności we wspópracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi. | Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb Urzędu; Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z Urzędem; Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. | Urząd Statystyczny w Katowicach | bieżąca realizacja