OFERTA

Miejscowość, data

Nazwa wykonawcy

Reprezentowany przez  (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Adres/siedziba wykonawcy

NIP

REGON

Nr rachunku bankowego

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe nr sprawy 16/RN/2016 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego dot. Wykonania usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP).

Prace realizowane w ramach zamówienia zostały podzielone na trzy etapy:

Etap I do dn. 25.07.2016 r.

- Wykonanie kosztorysów budowy 7 wybranych obiektów budowlanych: budynku wolno stojącego jednorodzinnego, budynku wolno stojącego jednorodzinnego typu nordyckiego, budynku wielorodzinnego z apartamentami, lekkiego budynku przemysłowego, budynku biurowego, drogi asfaltowej oraz mostu, na podstawie opracowanych przez ekspertów Eurostatu przedmiarów robót obejmujących łącznie 650 pozycji kosztorysowych (+/- 10%) oraz sporządzenie raportu z wyceny pozycji kosztorysowych w języku polskim i angielskim, zgodnie z załączonym szablonem (Załącznik nr 1, pkt 1).

Etap II do dn. 28.11.2016 r.

- Udział w procesie kontroli cen poprzez:

- udzielanie odpowiedzi na pytania ekspertów Eurostatu,

- korektę ewentualnych błędów i braków podczas pierwszej rundy sprawdzania poprawności cen.

Etap III do dn. 27.03.2017 r.

- Uczestniczenie w jednodniowym spotkaniu eksperta Eurostatu z ekspertami Polski, Czech i Słowacji na temat przebiegu badania cen obiektów budowlanych, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie GUS oraz sporządzenie raportu ze spotkania.

- Udział w procesie kontroli cen poprzez:

- korektę ewentualnych błędów i braków podczas drugiej i trzeciej rundy sprawdzania poprawności cen,

- udzielanie odpowiedzi na pytania ekspertów Eurostatu,

- opracowanie raportu końcowego z wykonanych prac kontrolnych w języku polskim i angielskim, zgodnie z załączonym szablonem (Załącznik nr 1, pkt 2).

Oferuję realizację zamówienia za łączną kwotę:

Cena netto 	 PLN

Podatek VAT 	 PLN

Cena brutto 	 PLN

W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych:

Brutto 	 PLN

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- wykonanie wszystkich etapów zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji wskazanymi w zapytaniu ofertowym,

- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dn. 4.05.2016 r., do dnia 27.03.2017 r., podzielony na trzy etapy:

-	etap I do dn. 25.07.2016 r,

-	etap II do dn. 28.11.2016 r.

-	etap III do dn. 27.03.2017 r.

- termin płatności: płatność będzie dokonana w trzech transzach w ciągu 14 dni od daty przekazania prawidłowo sporządzonej faktury VAT na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru pracy za dany etap zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

Podczas realizacji zamówienia zobowiązuję się do spełnienia zamieszczonych w zapytaniu ofertowym zapisów dotyczących klauzuli społecznej oraz w III etapie odbioru zamówienia przekazania informacji o przestrzeganiu podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) - Załącznik nr 3.

Akceptuję fakt, że Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)