Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 21/RN/2019

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Adres/siedziba Wykonawcy

NIP

REGON

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego polegającego na: „Wykonaniu usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót” – znak sprawy: 21/RN/2019, za:

| Cenę netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Cenę brutto |  |

w tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych:

| Cena netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Cena brutto |  |

      - Oferuję realizację, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia, tj.:

- W ramach realizacji Etapu I:

- dokonania, na podstawie opracowanych przez ekspertów Eurostatu przedmiarów robót, wyceny 7 obiektów budowlanych (budynku jednorodzinnego wolnostojącego, budynku jednorodzinnego typu nordyckiego, budynku wielorodzinnego, lekkiego budynku przemysłowego, budynku biurowego, drogi asfaltowej i mostu) oraz kosztu renowacji domu jednorodzinnego;

- sporządzenia raportu z badania w części dotyczącej wyceny pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonym szablonem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- W ramach realizacji Etapu II:

- aktywnego uczestniczenia w procesie kontroli cen poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zgłoszone przez ekspertów Eurostatu oraz korektę ewentualnych błędów i braków podczas pierwszej rundy sprawdzania poprawności cen,

- wzięcia udziału w jednodniowym spotkaniu przedstawicieli Polski, Estonii i Eurostatu, dotyczącym realizacji badania cen obiektów budowlanych w 2019 roku oraz sporządzenia krótkiej notatki ze spotkania.

- W ramach realizacji Etapu III:

- aktywnego uczestniczenia w procesie kontroli cen poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zgłoszone przez ekspertów Eurostatu oraz korektę ewentualnych błędów i braków podczas drugiej i trzeciej rundy sprawdzania poprawności cen;

- uzupełnienia raportu z badania w części dotyczącej wykonanych prac kontrolnych.

- W ciągu całego okresu realizacji zamówienia, na prośbę Zamawiającego udzielę opinii na temat proponowanych przez Eurostat aktualizacji przedmiarów robót budowlanych na potrzeby kolejnej edycji badania cen obiektów budowlanych.

- Zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu zrealizowanych prac przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Etap I:

- rozpoczęcie prac kosztorysowych:	06.05.2019 r.;

- przekazanie wykonanych prac Etapu I do oceny:	11.07.2019 r.;

- Etap II:

- rozpoczęcie prac walidacyjnych w 2019 roku:	01.08.2019 r.;

- spotkanie z koordynatorem badania z ramienia Eurostatu:	wstępnie 16.10.2019 r.;

- przekazanie wykonanych prac Etapu II do oceny:	nie później niż 12.11.2019 r.;

- Etap III:

- rozpoczęcie prac walidacyjnych w 2020 roku:	15.01.2020 r.;

- przekazanie wykonanych prac Etapu II do oceny:	nie później niż 14.04.2020 r.

- Zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu zrealizowanych prac przedmiotu zamówienia 
w następującej formie:

- wycenione kosztorysy - na nośniku cyfrowym w formacie Excel (1 płyta CD);

- raporty z badania cen obiektów budowlanych i kontroli danych cenowych – w wersji papierowej (1 egz.) i w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (format Word);

- notatka ze spotkania nt. badania cen obiektów budowlanych w 2019 r. - w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (format Word);

- dokumentacja wykonania prac kontrolnych, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2)a) i 3)a) – w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (format zgodny z przesłanym przez Zamawiającego – Word lub Excel);

- ewentualne uwagi i propozycje do aktualizowanych przedmiarów robót, o których mowa 
w pkt. 1 ppkt. 4) - w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (format zgodny z przesłanym przez Zamawiającego – Word lub Excel).

- Akceptuję, że płatność będzie dokonana w trzech transzach w ciągu 14 dni od daty prawidłowo sporządzonych faktur VAT na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru prac za dany etap zamówienia.

- Akceptuję ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że:

- uzyskałem wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty;

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać je na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w ciągu ostatnich trzech latach wykonałem, samodzielnie lub w zespole, co najmniej jedną usługę wyceny obiektów budowlanych, przy czym wartość usługi wyniosła nie mniej niż 10 000 zł brutto. W celu potwierdzenia powyższego warunku poniżej przedstawienia wykaz wykonanych wycen, uwzględniając terminy realizacji usług, ich wartość, oraz nazwy podmiotów na rzecz, których były świadczone. Dla każdej przedstawionej w wykazie pozycji załączam dowód poświadczający należyte wykonanie usługi:

| Wykaz wykonanych wycen |
| --- |
| Lp. | Przedmiot/tytuł wykonanej wyceny usług budowlanych | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wycena była realizowana |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| … . |  |  |  |

- w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty załączam dokumenty potwierdzające należyte zrealizowanie wyceny obiektów budowlanych, o której mowa w pkt 3.1. Zapytania ofertowego wystawione przez podmiot, na rzecz którego była wykonywana;

- zobowiązuję się do zawarcia umowy w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej;

- podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnię zamieszczone w pkt 4 Zapytania ofertowego zapisy dotyczące klauzuli społecznej oraz przekażę informacje o przestrzeganiu podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w dniu odbioru każdego z etapów realizacji przedmiotu zamówienia;

- zapoznałem się z zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 21/RN/2019 informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Główny Urząd Statystyczny i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna przez 60 dni od dnia złożenia oferty.

…….……………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.